## Sheet1
FISH GUARD
Timeline Pengerjaan Project IOT dan Jaringan Sensor
NO | Proses Pengerjaan | Perkiraan Biaya | Bobot (%) | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  |  | November
|  |  |  | Minggu Ke - |  |  |  |  | Minggu ke - |  |  |  |  | Minggu Ke- |  |  |  |  | Minggu Ke- |  |  |  |  | Minggu Ke-
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Arahan Project oleh Dosen | 0 | 0 | Minggu Ke - 1: 0 | 100%
2 | Pembagian Tugas | 0 | 0 | Minggu Ke - 2: 0
3 | Pembuatan Akun Github | 0 | 0 | Minggu Ke - 2: 0; Minggu Ke - 3: 0; Minggu Ke - 4: 0; Minggu Ke - 5: 0
4 | Diskusi Konsep Dan Pengembangan | 0 | 0 | Minggu ke - 1: 0; Minggu ke - 2: 3.9062; Minggu ke - 3: 3.9062; Minggu ke - 4: 3.9062
5 | Pengerjaan Desain Hardware | 100000 | 8.8106 | Minggu ke - 2: 2.2026; Minggu ke - 3: 5.2083; Minggu ke - 4: 5.2083; Minggu ke - 5: 5.2083 | 50%
6 | Pengerjaan Program Aplikasi | 100000 | 8.8106 | Minggu ke - 5: 1.4684; Minggu Ke- 1: 3.4722; Minggu Ke- 2: 3.4722; Minggu Ke- 3: 3.4722; Minggu Ke- 4: 3.4722; Minggu Ke- 5: 3.4722
7 | Pengerjaan Scematic Pcb dan 3D | 100000 | 8.8106 | Minggu Ke- 5: 1.7621; Minggu Ke- 1: 3.125; Minggu Ke- 2: 3.125; Minggu Ke- 3: 3.125; Minggu Ke- 4: 3.125
8 | Pengerjaan Program dan 3D Alat | 100000 | 8.8106 | Minggu Ke- 4: 2.2026; Minggu Ke- 5: 2.6042; Minggu Ke- 1: 2.6042; Minggu Ke- 2: 2.6042
9 | Perakitan Alat Fish Guard | 735000 | 64.7577 | Minggu Ke- 1: 16.1894; Minggu Ke- 2: 3.9062; Minggu Ke- 3: 3.9062; Minggu Ke- 4: 3.9062
10 | Presentasi | 0 | 0 | Minggu Ke- 5: 0
0%
| Total Harga | 1135000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1089 | 9.1146 | 9.1146 | 6.6768 | 3.4722 | 3.4722 | 3.4722 | 3.4722 | 5.2343 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5.3276 | 2.6042 | 18.7936 | 6.5104 | 3.9062 | 3.9062 | 0
Bobot rencana Komulatif (%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1089 | 15.2235 | 24.3381 | 31.0148 | 34.487 | 37.9593 | 41.4315 | 44.9037 | 50.138 | 53.263 | 56.388 | 59.513 | 64.8407 | 67.4449 | 86.2385 | 92.7489 | 96.6551 | 100.5614 | 100.5614
Bobot realisasi Komulatif (%) |  |  | 0
selisih (%) |  |  | 0
Keterangan Pengerjaan :
Kami Menggunakan sample bulan dan tanggal
|  |  |  | NO | Progres
|  |  |  | 1 | Minggu Pertama bulan september merupakan Arahan Project oleh Bapak Akhmad Hendriawan
|  |  |  | 2 | Pada Minggu yang sama pembagian tugas pekerjaan pada anggota ( 6 mahasiswa ) dan di awali makalah
|  |  |  | 3 | Di Minggu Selanjutnya bersamaan dengan Pembagian Tugas mahasiswa di beri waktu untuk membuat akun Github
|  |  |  | 4 | Di Minggu Selanjutnya kelompok di berikan waktu untuk mengupdate dan membuat grup pada Github
|  |  |  | 5 | Di koreksi oleh dosen dan makalah pada setiap mahasiswa kemudian di diskusikan
|  |  |  | 6 | Di Bulan oktober mulai menemukan konsep dari projek
|  |  |  | 7 | mulai pembagian tugas pengerjaan pada setiap anggota
|  |  |  | 9 | Di minggu selanjutnya pada bulan October proses pengerjaan oleh setiap mahasiswa
|  |  |  | 10 | Hingga masuk di bulan November
|  |  |  | 11 | Pada bulan November alat sudah mulai di kerjakan bersama dengan memasukkan setiap Program
|  |  |  | 12 | Di bulan november siap presentasi Alat tepatnya di minggu 13 sebelum uas